## FDA Payment Questions
# | กลุ่ม | ข้อ | คำถาม | รายละเอียด / Sub-questions | ส่งถึง | Block อะไร | คำตอบ | วันที่ตอบ | ผู้ตอบ
🔴 กลุ่ม C — Callback Mechanics
1 | 🔴 Callback Mechanics | C1 | Callback URL ลงทะเบียนกับ FDA อย่างไร? | - Static ต่อ Org หรือส่งผ่าน field ใน Create_Fee_List? - ลงทะเบียนโดยส่ง email หา IT FDA หรือมี portal? - URL ต้องอยู่บน public internet หรือ FDA มี VPN? | IT FDA (Platba) | UC-04 implement ไม่ได้
2 | 🔴 Callback Mechanics | C2 | Callback Payload Schema — FDA ส่งอะไรกลับมา? | - ขอ sample payload จริง 1-2 รายการ - Format: JSON / form-urlencoded / XML? - Field ทั้งหมดมีอะไรบ้าง? status field ชื่ออะไร มีค่าอะไร? - มี HMAC/signature header ไหม เช่น X-FDA-Signature? | IT FDA (Platba) | UC-04 implement ไม่ได้
3 | 🔴 Callback Mechanics | C3 | Callback Authentication — verify ว่า FDA จริงได้อย่างไร? | - FDA ยิง callback จาก IP range อะไร? NCSystem ต้อง whitelist ไหม? - FDA ส่ง auth header อะไรมาไหม? - ถ้าไม่มีกลไกใดเลย FDA แนะนำป้องกัน fake callback อย่างไร? | IT FDA (Platba) | Security hole — ใครก็ยิง fake Paid ได้
4 | 🔴 Callback Mechanics | C4 | Callback Retry Policy — FDA retry กี่ครั้งถ้า NCSystem ตอบ error? | - Retry กี่ครั้ง? ห่างกี่นาที? - ถ้า retry หมดแล้ว FDA จัดการ transaction นั้นอย่างไร? - ใครรับผิดชอบ reconcile กรณี callback หาย? | IT FDA (Platba) | Payment stuck Pending ตลอด
5 | 🔴 Callback Mechanics | C5 | Callback Idempotency — FDA ยิง callback ซ้ำได้ไหม? | - FDA retry callback ไหม? - Field ไหนใน payload เป็น idempotency key? (FeeUnique?) - NCSystem ควรใช้ field อะไร check ว่าเคย process แล้ว? | IT FDA (Platba) | Double-processing / duplicate receipt
🟡 กลุ่ม B — Business Logic
6 | 🟡 Business Logic | B1 | Sandbox / Test Data — cleanup อย่างไรเมื่อไม่มี UAT? | - Test บน Production แล้วต้องลบ test rows ขั้นตอนคืออะไร? ติดต่อใคร? - มีวิธีให้ FDA รู้ว่า row ไหนเป็น test? (เช่น prefix ProcessId ด้วย TEST_) | SA_Top + IT FDA | E2E test ไม่ได้
7 | 🟡 Business Logic | B2 | ProcessId List สำหรับกองวัตถุเสพติด (Org=2) | - ขอ ProcessId list ที่ IT FDA กำหนดให้ NCSystem - ความยาว max ของ ProcessId กี่ตัวอักษร? - ProcessSubId มีไหม? ถ้ามี list อยู่ที่ไหน? | SA_Top + IT FDA | ยิง API ได้แต่ได้ 300 ทุกครั้ง
8 | 🟡 Business Logic | B3 | Post-Payment Workflow — Requisition.Status เปลี่ยนเป็นอะไรหลังชำระ? | - ชำระเงินเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง L1 Review? - หลัง Paid callback เข้ามา Status เปลี่ยนเป็นค่าอะไร? - ใช้ status เดียวกันทุกฟอร์ม หรือแต่ละฟอร์มต่างกัน? | SA_Top | Callback ได้แต่ flow ค้าง
9 | 🟡 Business Logic | B4 | FeeRefStatus Enum — ค่าที่ถูกต้องคืออะไร? | - FeeRefStatus มีค่าอะไรบ้าง? แต่ละค่าหมายความว่าอะไร? - ตอนสร้าง Create_Fee_List ใหม่ควรส่งค่าอะไร? (ทดสอบ: ส่ง 999 ไม่ error เพราะ ProcessId fail ก่อน) | SA_Top | อาจส่งค่าผิด semantic
10 | 🟡 Business Logic | B5 | FeeSubCode — กองวัตถุเสพติดใช้ subset ไหน? | - แสดง FeeSubCode ครบ 8 ค่า (0,1,2,3,4,5,6,12) หรือกรอง subset? - เงื่อนไขการเลือกแต่ละค่า (คำขอนำเข้า, ต่ออายุ ใช้ค่าไหน?) | SA_Top | ผู้ใช้เลือก option ที่ platba ไม่รับ
11 | 🟡 Business Logic | B6 | FeeCode 400 เกิดในกรณีใด? | - ทดสอบแล้วไม่สามารถ trigger 400 ได้ (body ว่าง, ค่าผิด type ก็ได้ 300) - 300 กับ 400 ต่างกันอย่างไร? NCSystem ควร handle ต่างกันไหม? | SA_Top + IT FDA | Retry logic ผิด
🟢 กลุ่ม P — Policy / Master Data
12 | 🟢 Policy / Master Data | P1 | FeeExpDate — Policy กี่วัน? | - กองวัตถุเสพติดใช้ FeeExpDate กี่วันหลังสร้างรายการ? - ถ้า FeeExpDate หมด NCSystem สร้าง Create_Fee_List ใหม่สำหรับคำขอเดิมได้ไหม? | SA_Top | ตั้ง default ไม่ได้
13 | 🟢 Policy / Master Data | P2 | FeePvncd — ใช้จังหวัดของใคร? | - กองวัตถุเสพติด (Org=2) ใช้จังหวัดของสถานประกอบการผู้ขอ หรือ อย. กทม. (=10)? | SA_Top | ส่งค่าผิดจังหวัด
14 | 🟢 Policy / Master Data | P3 | IsGroup — Phase 1 ใช้ 0 หรือ 1? | - ทุก form Phase 1 ใช้ IsGroup=0 ทั้งหมดไหม? - มี form ไหนที่ต้องการ IsGroup=1 (รวมหลายรายการในบิลเดียว)? | SA_Top | Implement เกินความจำเป็น
15 | 🟢 Policy / Master Data | P4 | ProcessId Master List — Sync อย่างไร? | - NCSystem ต้อง seed ใน DB หรือ hardcode list (~160 รายการ)? - ถ้า FDA เพิ่ม/แก้ไข ProcessId NCSystem รู้ได้อย่างไร? | SA_Top | List ล้าสมัย
16 | 🟢 Policy / Master Data | P5 | ใบเสร็จ — Download ได้ไหม? | - หลังชำระสำเร็จ platba สร้างใบเสร็จให้ download ไหม? - ถ้ามี NCSystem แสดง link อย่างไร? URL pattern เป็นอะไร? | IT FDA (Platba) | UX ไม่ครบ
17 | 🟢 Policy / Master Data | P6 | Refund / Cancel Flow | - กรณี Requisition ถูก reject หลังชำระแล้ว refund ทำผ่านใคร? - NCSystem มี API ยิง cancel ได้ไหม? หรือผ่าน platba portal? - FDA ส่ง callback สถานะ Refunded/Cancelled กลับมาไหม? | SA_Top + IT FDA | ไม่มี refund flow
18 | 🟢 Policy / Master Data | P7 | FeeAmt — ขอบเขตที่รับได้ | - platba มี min/max FeeAmt ไหม? - รองรับทศนิยมกี่ตำแหน่ง (สตางค์)? | IT FDA (Platba) | Validation ผิด